## Corte
Proyecto demostrativo — Corte 03
Periodo: 18/01/2026 al 24/01/2026 · Valores en COP
BORRADOR — no registrado en el histórico
Generado: 20/10/2026 14:42:50 (UTC-0500)
Ítem | Actividad | Descripción | Unidad | Cantidad contratada | Cantidad corte 1 05/01/2026 al 10/01/2026 | Cantidad corte 2 11/01/2026 al 17/01/2026 | Cantidad corte 3 (actual) | Cantidad ejecutada acumulada | Precio unitario | Valor corte actual | Cantidad restante | Valor restante | Porcentaje ejecutado
1 | Actividad demostrativa 01 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 1. | m² | 200 | 20 | 40 | 30 | 90 | 11000 | 330000 | 110 | 1210000 | 45%
2 | Actividad demostrativa 02 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 2. | m² | 200 | 20 | 40 | 30 | 90 | 12000 | 360000 | 110 | 1320000 | 45%
3 | Actividad demostrativa 03 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 3. | m² | 200 | 20 | 40 | 30 | 90 | 13000 | 390000 | 110 | 1430000 | 45%
4 | Actividad demostrativa 04 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 4. | m² | 200 | 20 | 40 | 30 | 90 | 14000 | 420000 | 110 | 1540000 | 45%
5 | Actividad demostrativa 05 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 5. | m² | 200 | 20 | 40 | 30 | 90 | 15000 | 450000 | 110 | 1650000 | 45%
6 | Actividad demostrativa 06 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 6. | m² | 200 | 20 | 40 | 30 | 90 | 16000 | 480000 | 110 | 1760000 | 45%
7 | Actividad demostrativa 07 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 7. | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 17000 | 255000 | 55 | 935000 | 45%
8 | Actividad demostrativa 08 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 8. | m² | 200 | 20 | 40 | 30 | 90 | 18000 | 540000 | 110 | 1980000 | 45%
9 | Actividad demostrativa 09 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 9. | m² | 200 | 20 | 40 | 30 | 90 | 19000 | 570000 | 110 | 2090000 | 45%
10 | Actividad demostrativa 10 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 10. | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 20000 | 300000 | 55 | 1100000 | 45%
11 | Actividad demostrativa 11 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 11. | m² | 192 | 19.2 | 38.4 | 28.8 | 86.4 | 21000 | 604800 | 105.6 | 2217600 | 45%
12 | Actividad demostrativa 12 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 12. | m² | 200 | 20 | 40 | 30 | 90 | 22000 | 660000 | 110 | 2420000 | 45%
13 | Actividad demostrativa 13 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 13. | m² | 200 | 20 | 40 | 30 | 90 | 23000 | 690000 | 110 | 2530000 | 45%
14 | Actividad demostrativa 14 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 14. | m² | 200 | 20 | 40 | 30 | 90 | 24000 | 720000 | 110 | 2640000 | 45%
[11 empty] | Porcentaje | Base
| Costos directos ejecutados | [6 empty] | 6769800
| Administración | [6 empty] | 676980 |  |  | 10%
| Imprevistos | [6 empty] | 270792 |  |  | 4%
| Utilidad | [6 empty] | 338490 |  |  | 5%
| IVA sobre utilidad | [6 empty] | 64313.1 |  |  | 19%
| Valor bruto del corte | [6 empty] | 8120375.1
| Amortización del anticipo | [6 empty] | 812037.51 |  |  | 10% | bruto
| Retención en la fuente | [6 empty] | 161121.24 |  |  | 2% | Bruto menos IVA
| Retención de garantía | [6 empty] | 812037.51 |  |  | 10% | bruto
| Otros descuentos | [6 empty] | 0
| Valor neto a pagar | [6 empty] | 6335178.84
| Valor total contratado | [6 empty] | 54135834
| Valor ejecutado acumulado (AIU e IVA) | [6 empty] | 24361125.3
| Valor pendiente por ejecutar (AIU e IVA) | [6 empty] | 29774708.7
| Fecha inicial | [6 empty] | 2026-01-18
| Fecha final | [6 empty] | 2026-01-24
| Número de corte | [6 empty] | 3
| Fecha y hora de generación | [6 empty] | 2026-10-20 14:43

## Consolidado reportes
Consolidado por WBS
Fuente: DATOS. Las columnas semanales son cantidades ejecutadas; se incluyen semanas anteriores para calcular el acumulado.
WBS | Actividad | Tramo | Unidad | Cantidad total del tramo | avance_demo_ 10.xlsx | avance_demo_ 17.xlsx | avance_demo_ 24.xlsx | Cantidad acumulada | Ítem contractual
1.1.1 | Actividad demostrativa 03 | TRAMO 1 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 3
1.1.2 | Actividad demostrativa 01 | TRAMO 1 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 1
1.1.3 | Actividad demostrativa 02 | TRAMO 1 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 2
1.1.4 | Actividad demostrativa 04 | TRAMO 1 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 4
1.1.5 | Actividad demostrativa 05 | TRAMO 1 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 5
1.1.6 | Actividad demostrativa 06 | TRAMO 1 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 6
1.1.7 | Actividad demostrativa 09 | TRAMO 1 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 9
1.1.8 | Actividad demostrativa 08 | TRAMO 1 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 8
1.1.9 | Actividad demostrativa 13 | TRAMO 1 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 13
1.1.11 | Actividad demostrativa 12 | TRAMO 1 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 12
1.1.12 | Actividad demostrativa 14 | TRAMO 1 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 14
1.2.1 | Actividad demostrativa 03 | TRAMO 2 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 3
1.2.2 | Actividad demostrativa 01 | TRAMO 2 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 1
1.2.3 | Actividad demostrativa 02 | TRAMO 2 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 2
1.2.4 | Actividad demostrativa 04 | TRAMO 2 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 4
1.2.5 | Actividad demostrativa 05 | TRAMO 2 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 5
1.2.6 | Actividad demostrativa 06 | TRAMO 2 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 6
1.2.7 | Actividad demostrativa 09 | TRAMO 2 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 9
1.2.8 | Actividad demostrativa 08 | TRAMO 2 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 8
1.2.9 | Actividad demostrativa 13 | TRAMO 2 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 13
1.2.11 | Actividad demostrativa 12 | TRAMO 2 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 12
1.2.12 | Actividad demostrativa 14 | TRAMO 2 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 14
1.3.1 | Actividad demostrativa 11 | TRAMO 3 | m² | 192 | 19.2 | 38.4 | 28.8 | 86.4 | 11
1.3.2 | Actividad demostrativa 07 | TRAMO 3 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 7
1.3.3 | Actividad demostrativa 10 | TRAMO 3 | m² | 100 | 10 | 20 | 15 | 45 | 10
Archivos procesados
N.º | Archivo | Fecha Corte
1 | avance_demo_10.xlsx | 2026-01-10
2 | avance_demo_17.xlsx | 2026-01-17
3 | avance_demo_24.xlsx | 2026-01-24
Validaciones y advertencias
Nivel | Detalle | Archivo | [6 empty] | Fila | Ítem
INFO | YA_INCLUIDO: Incluido en un corte anterior: se conserva para el acumulado y se resta lo ya cobrado. | avance_demo_10.xlsx
INFO | YA_INCLUIDO: Incluido en un corte anterior: se conserva para el acumulado y se resta lo ya cobrado. | avance_demo_17.xlsx
INFO | PRECISION: Cantidades a 6 decimales; precios y cálculos monetarios sin redondeo intermedio, presentación a dos decimales.

## Presupuesto
Presupuesto contractual
Fuente: presupuesto_demo.xlsx / Ppto Ajustado
Ítem | Concepto | Descripción | Unidad | Cantidad contratada | Precio unitario | Valor contractual fuente | Fila de origen
1 | Actividad demostrativa 01 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 1. | m² | 200 | 11000 | 2200000 | 5
2 | Actividad demostrativa 02 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 2. | m² | 200 | 12000 | 2400000 | 6
3 | Actividad demostrativa 03 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 3. | m² | 200 | 13000 | 2600000 | 7
4 | Actividad demostrativa 04 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 4. | m² | 200 | 14000 | 2800000 | 8
5 | Actividad demostrativa 05 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 5. | m² | 200 | 15000 | 3000000 | 9
6 | Actividad demostrativa 06 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 6. | m² | 200 | 16000 | 3200000 | 10
7 | Actividad demostrativa 07 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 7. | m² | 100 | 17000 | 1700000 | 11
8 | Actividad demostrativa 08 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 8. | m² | 200 | 18000 | 3600000 | 12
9 | Actividad demostrativa 09 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 9. | m² | 200 | 19000 | 3800000 | 13
10 | Actividad demostrativa 10 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 10. | m² | 100 | 20000 | 2000000 | 14
11 | Actividad demostrativa 11 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 11. | m² | 192 | 21000 | 4032000 | 15
12 | Actividad demostrativa 12 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 12. | m² | 200 | 22000 | 4400000 | 16
13 | Actividad demostrativa 13 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 13. | m² | 200 | 23000 | 4600000 | 17
14 | Actividad demostrativa 14 | Trabajo ficticio para demostrar el cálculo del ítem 14. | m² | 200 | 24000 | 4800000 | 18
| Administracion |  |  | 10%
| Imprevistos |  |  | 4%
| Utilidad |  |  | 5%
| IVA sobre utilidad |  |  | 19%
| Costos directos contractuales |  |  |  |  | 45132000
| Total contractual con AIU e IVA |  |  |  |  | 54135834