## Corte
Darca II — Corte 02
Periodo: 20/09/2026 al 20/10/2026 · Valores en COP
DEFINITIVO — verificar registro JSON del histórico
Generado: 20/10/2026 13:35:15 (UTC-0500)
Ítem | Actividad | Descripción | Unidad | Cantidad contratada | Cantidad corte anterior | Cantidad corte actual | Cantidad ejecutada acumulada | Precio unitario | Valor corte actual | Cantidad restante | Valor restante | Porcentaje ejecutado
1 | Limpieza superficie | Limpieza de fachada en ladrillo, incluyendo la eliminación de hollín, marcas color naranja y mugre por polución ambiental, utilizando hidrolavadora de 3000 psi. | m² | 3744 | 1872 | 1872 | 3744 | 2707.0473 | 5067592.4706 | 0 | 0 | 100%
2 | Reparaciones menores | Reemplazo de piezas rotas o deterioradas, emboquillado de fisuras con mortero impermeabilizado y Sika Latex. | und | 500 | 268 | 232 | 500 | 12761.7942 | 2960736.2603 | 0 | 0 | 100%
3 | Protecciones | Protección de ventanas con plástico y limpieza de vidrios y marcos. | m² | 1800 | 900 | 900 | 1800 | 4157.2511 | 3741526.0343 | 0 | 0 | 100%
4 | Emboquillado | Suministro y aplicación de mortero impermeabilizante en toda la fachada, incluyendo muros laterales. | m² | 3744 | 1872 | 1872 | 3744 | 4060.5709 | 7601388.7059 | 0 | 0 | 100%
5 | Lavado | Lavado con rinse o ácido especializado para fachadas, tras el emboquillado. | m² | 3744 | 1872 | 1872 | 3744 | 6090.8563 | 11402083.0589 | 0 | 0 | 100%
6 | Suministro y aplicación | Aplicación de dos manos de SIKA impermeabilizante 10 años, en toda la fachada, incluyendo muros laterales y ladrillo del cerramiento, con aspersor a 360 psi. | m² | 3744 | 1872 | 1872 | 3744 | 11359.9305 | 21265789.832 | 0 | 0 | 100%
7 | Resane y reparación | Resane de muros laterales, impermeabilización y pintura color blanca de alta resistencia. | m² | 270 | 0 | 0 | 0 | 18272.569 | 0 | 270 | 4933593.6312 | 0%
8 | Vidrios y marcos | Lavado de vidrios, incluyendo flanches | m² | 1800 | 0 | 720 | 720 | 6284.2169 | 4524636.1345 | 1080 | 6786954.2017 | 40%
9 | Vidrios y marcos | Pintura de marcos y flanches, aplicación de silicona antihongos y reparación de marcos defectuosos. | ml | 1248 | 0 | 499.2 | 499.2 | 10344.7877 | 5164118.0415 | 748.8 | 7746177.0622 | 40%
10 | Fachada flotante | Lavado de vidrios, incluyendo la marquesina. | m² | 640 | 0 | 0 | 0 | 6284.2169 | 0 | 640 | 4021898.7862 | 0%
11 | Concreto abuzar | Lavado de concreto en fachada flotante, tanto interno como externo. | m² | 192 | 0 | 96 | 96 | 6960.9787 | 668253.9522 | 96 | 668253.9522 | 50%
12 | Ductos de gas | Lijado y limpieza de ductos de gas en áreas de cocina | m² | 180 | 0 | 0 | 0 | 6477.5774 | 0 | 180 | 1165963.927 | 0%
13 | Tuberías de gas | Limpieza de tuberías de cobre | ml | 200 | 0 | 133 | 133 | 5607.455 | 745791.5201 | 67 | 375699.4876 | 66.5%
14 | Rejillas | Limpieza de rejillas de contadores | m² | 40 | 0 | 20 | 20 | 9668.0259 | 193360.5186 | 20 | 193360.5186 | 50%
[11 empty] | Porcentaje | Base
| Costos directos ejecutados | [6 empty] | 63335276.5288
| Administración | [6 empty] | 6333527.6529 |  |  | 10%
| Imprevistos | [6 empty] | 2533411.0612 |  |  | 4%
| Utilidad | [6 empty] | 3166763.8264 |  |  | 5%
| IVA sobre utilidad | [6 empty] | 601685.127 |  |  | 19%
| Valor bruto del corte | [6 empty] | 75970664.1963
| Amortización del anticipo | [6 empty] | 7597066.4196 |  |  | 10% | bruto
| Retención en la fuente | [6 empty] | 1507379.5814 |  |  | 2% | Bruto menos IVA
| Retención de garantía | [6 empty] | 7597066.4196 |  |  | 10% | bruto
| Otros descuentos | [6 empty] | 0
| Valor neto a pagar | [6 empty] | 59269151.7757
| Valor total contratado | [6 empty] | 170000000
| Valor ejecutado acumulado (AIU e IVA) | [6 empty] | 138942664.0708
| Valor pendiente por ejecutar (AIU e IVA) | [6 empty] | 31057335.9292
| Fecha inicial | [6 empty] | 2026-09-20
| Fecha final | [6 empty] | 2026-10-20
| Número de corte | [6 empty] | 2
| Fecha y hora de generación | [6 empty] | 2026-10-20 13:35

## Consolidado reportes
Consolidado por WBS
Fuente: DATOS. Las columnas semanales son cantidades ejecutadas; se incluyen semanas anteriores para calcular el acumulado.
WBS | Actividad | Tramo | Unidad | Cantidad total del tramo | Avance_Real_DARCA2_ 24Ago-29Ago.xlsx | Avance_Real_DARCA2_ 31Ago-05Sep.xlsx | Avance_Real_DARCA2_ 7Sep-12Sep.xlsx | Avance_Real_DARCA2_ 14Sep-19Sep.xlsx | Avance_Real_DARCA2_ 21Sep-26Sep.xlsx | Avance_Real_DARCA2_ 28Sep-3Oct.xlsx | Avance_Real_DARCA2_ 5Oct-10Oct.xlsx | Avance_Real_DARCA2_ 13Oct-17Oct.xlsx | Cantidad acumulada | Ítem contractual
1.1.1 | Protección de ventanas con plástico | TRAMO 1 | m² | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 3
1.1.2 | Limpieza de fachada en ladrillo - Prelavado | TRAMO 1 | m² | 1872 | 936 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 1
1.1.3 | Reemplazo de piezas rotas o deterioradas | TRAMO 1 | und | 268 | 0 | 0 | 238 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 2
1.1.4 | Suministro y aplicación de mortero | TRAMO 1 | m² | 1872 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 4
1.1.5 | Lavado con rinse o ácido especializado | TRAMO 1 | m² | 1872 | 0 | 0 | 1310.4 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 5
1.1.6 | Aplicación SIKA impermeabilizante 10 años | TRAMO 1 | m² | 1872 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 6
1.1.7 | Pintura de marcos y flanches, aplicación de silicona antihongos | TRAMO 1 | ml | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.2 | 0 | 0 | 0 | 499.2 | 9
1.1.8 | Lavado de vidrios, incluyendo flanches | TRAMO 1 | m² | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 8
1.1.9 | Limpieza de tuberías de cobre | TRAMO 1 | ml | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 67 | 0 | 100 | 13
1.1.10 | Lavado de concreto en fachada flotante | TRAMO 1 | m² | 64 | [6 empty] | 32 |  | 32 | 11
1.1.11 | Lijado y limpieza de ductos de gas en áreas de cocina | TRAMO 1 | m² | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.1.12 | Limpieza de rejillas de contadores | TRAMO 1 | m² | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14
1.2.1 | Protección de ventanas con plástico | TRAMO 2 | m² | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 3
1.2.2 | Limpieza de fachada en ladrillo - Prelavado | TRAMO 2 | m² | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 1872 | 1
1.2.3 | Reemplazo de piezas rotas o deterioradas | TRAMO 2 | und | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 | 2
1.2.4 | Suministro y aplicación de mortero | TRAMO 2 | m² | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 1872 | 4
1.2.5 | Lavado con rinse o ácido especializado | TRAMO 2 | m² | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 1872 | 5
1.2.6 | Aplicación SIKA impermeabilizante 10 años | TRAMO 2 | m² | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 1872 | 6
1.2.7 | Pintura de marcos y flanches, aplicación de silicona antihongos | TRAMO 2 | ml | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.2.8 | Lavado de vidrios, incluyendo flanches | TRAMO 2 | m² | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.2.9 | Limpieza de tuberías de cobre | TRAMO 2 | ml | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 13
1.2.10 | Lavado de concreto en fachada flotante | TRAMO 2 | m² | 64 | [6 empty] | 32 |  | 32 | 11
1.2.11 | Lijado y limpieza de ductos de gas en áreas de cocina | TRAMO 2 | m² | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.2.12 | Limpieza de rejillas de contadores | TRAMO 2 | m² | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1.3.1 | Lavado de concreto en fachada flotante | TRAMO 3 | m² | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 11
1.3.2 | Resane de muros laterales y pintura | TRAMO 3 | m² | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.3.3 | Lavado de vidrios, incluyendo la marquesina | TRAMO 3 | m² | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Archivos procesados
N.º | Archivo | Fecha Corte
1 | Avance_Real_DARCA2_24Ago-29Ago.xlsx | 2026-08-29
2 | Avance_Real_DARCA2_31Ago-05Sep.xlsx | 2026-09-05
3 | Avance_Real_DARCA2_7Sep-12Sep.xlsx | 2026-09-12
4 | Avance_Real_DARCA2_14Sep-19Sep.xlsx | 2026-09-19
5 | Avance_Real_DARCA2_21Sep-26Sep.xlsx | 2026-09-26
6 | Avance_Real_DARCA2_28Sep-3Oct.xlsx | 2026-10-03
7 | Avance_Real_DARCA2_5Oct-10Oct.xlsx | 2026-10-10
8 | Avance_Real_DARCA2_13Oct-17Oct.xlsx | 2026-10-17
Validaciones y advertencias
Nivel | Detalle | Archivo | [6 empty] | Fila | Ítem
ADVERTENCIA | ACTIVIDAD_VACIA: WBS 1.3.1 sin nombre; se vincula por WBS. | Avance_Real_DARCA2_14Sep-19Sep.xlsx | [6 empty] | 27
INFO | REPORTE_POSTERIOR: Reporte del 2026-10-24: excluido por fecha final. | Avance_Real_DARCA2_19Oct-24Oct.xlsx
ADVERTENCIA | ACTIVIDAD_VACIA: WBS 1.3.1 sin nombre; se vincula por WBS. | Avance_Real_DARCA2_21Sep-26Sep.xlsx | [6 empty] | 27
ADVERTENCIA | ACTIVIDAD_VACIA: WBS 1.3.1 sin nombre; se vincula por WBS. | Avance_Real_DARCA2_28Sep-3Oct.xlsx | [6 empty] | 27
ADVERTENCIA | ACTIVIDAD_VACIA: WBS 1.3.1 sin nombre; se vincula por WBS. | Avance_Real_DARCA2_31Ago-05Sep.xlsx | [6 empty] | 27
ADVERTENCIA | ACTIVIDAD_VACIA: WBS 1.3.1 sin nombre; se vincula por WBS. | Avance_Real_DARCA2_7Sep-12Sep.xlsx | [6 empty] | 27
INFO | YA_INCLUIDO: Incluido en un corte anterior: se conserva para el acumulado y se resta lo ya cobrado. | Avance_Real_DARCA2_24Ago-29Ago.xlsx
INFO | YA_INCLUIDO: Incluido en un corte anterior: se conserva para el acumulado y se resta lo ya cobrado. | Avance_Real_DARCA2_31Ago-05Sep.xlsx
INFO | YA_INCLUIDO: Incluido en un corte anterior: se conserva para el acumulado y se resta lo ya cobrado. | Avance_Real_DARCA2_7Sep-12Sep.xlsx
INFO | YA_INCLUIDO: Incluido en un corte anterior: se conserva para el acumulado y se resta lo ya cobrado. | Avance_Real_DARCA2_14Sep-19Sep.xlsx
INFO | LAVADO_TRES_TRAMOS: Ítem 11: se suman 1.1.10, 1.2.10 y 1.3.1; contrato total 192 m² (64 por tramo). Reportes antiguos agregados sin avance se conservan sin duplicar cantidades. | [8 empty] | 11
INFO | PRECISION: Cantidades a 6 decimales; precios y cálculos monetarios sin redondeo intermedio, presentación a dos decimales.

## Presupuesto
Presupuesto contractual
Fuente: Edificio Darca II - fachada (2).xlsx / Ppto Ajustado
Ítem | Concepto | Descripción | Unidad | Cantidad contratada | Precio unitario | Valor contractual fuente | Fila de origen
1 | Limpieza superficie | Limpieza de fachada en ladrillo, incluyendo la eliminación de hollín, marcas color naranja y mugre por polución ambiental, utilizando hidrolavadora de 3000 psi. | m² | 3744 | 2707.0473 | 10135184.9412 | 5
2 | Reparaciones menores | Reemplazo de piezas rotas o deterioradas, emboquillado de fisuras con mortero impermeabilizado y Sika Latex. | und | 500 | 12761.7942 | 6380897.1127 | 6
3 | Protecciones | Protección de ventanas con plástico y limpieza de vidrios y marcos. | m² | 1800 | 4157.2511 | 7483052.0686 | 7
4 | Emboquillado | Suministro y aplicación de mortero impermeabilizante en toda la fachada, incluyendo muros laterales. | m² | 3744 | 4060.5709 | 15202777.4118 | 8
5 | Lavado | Lavado con rinse o ácido especializado para fachadas, tras el emboquillado. | m² | 3744 | 6090.8563 | 22804166.1178 | 9
6 | Suministro y aplicación | Aplicación de dos manos de SIKA impermeabilizante 10 años, en toda la fachada, incluyendo muros laterales y ladrillo del cerramiento, con aspersor a 360 psi. | m² | 3744 | 11359.9305 | 42531579.6641 | 10
7 | Resane y reparación | Resane de muros laterales, impermeabilización y pintura color blanca de alta resistencia. | m² | 270 | 18272.569 | 4933593.6312 | 11
8 | Vidrios y marcos | Lavado de vidrios, incluyendo flanches | m² | 1800 | 6284.2169 | 11311590.3362 | 12
9 | Vidrios y marcos | Pintura de marcos y flanches, aplicación de silicona antihongos y reparación de marcos defectuosos. | ml | 1248 | 10344.7877 | 12910295.1037 | 13
10 | Fachada flotante | Lavado de vidrios, incluyendo la marquesina. | m² | 640 | 6284.2169 | 4021898.7862 | 14
11 | Concreto abuzar | Lavado de concreto en fachada flotante, tanto interno como externo. | m² | 192 | 6960.9787 | 1336507.9043 | 15
12 | Ductos de gas | Lijado y limpieza de ductos de gas en áreas de cocina | m² | 180 | 6477.5774 | 1165963.927 | 16
13 | Tuberías de gas | Limpieza de tuberías de cobre | ml | 200 | 5607.455 | 1121491.0077 | 17
14 | Rejillas | Limpieza de rejillas de contadores | m² | 40 | 9668.0259 | 386721.0371 | 18
| Administracion |  |  | 10%
| Imprevistos |  |  | 4%
| Utilidad |  |  | 5%
| IVA sobre utilidad |  |  | 19%
| Costos directos contractuales |  |  |  |  | 141725719.0496
| Total contractual con AIU e IVA |  |  |  |  | 170000000